## Donnees
Module : | DemoMot
Prénom - nom : | Jimmy Lopez
Classe : | Grp2a
Lieu : | ETML
Date Début : | 2017-05-29
Date Fin: | 2017-06-26
Nombre de semaines: | 16
Nombre de Périodes/Semaine : | 9
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Rédaction CDC
2 | Mise en place Trello
3 | Mise en place GitKraken
4 | Mise à jour Trello
5 | Mise à jour GitKraken
6 | Recherches
7 | Création plannif + JDT
8 | Mise à jour du JDT
9 | Daily Scrum
10 | HTML
11 | Base de donnée
12 | PHP
13 | Typo3
14 | Création jeu flash
15 | Cours théoriques
16 | Maquette site
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Diagramme
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16
Absence - Imprévus | 0
0
Rédaction CDC | 0
0
Mise en place Trello | 0
0
Mise en place GitKraken | 0
0
Mise à jour Trello | 0
0
Mise à jour GitKraken | 0
0
Recherches | 0
0
Création plannif + JDT | 0
0
Mise à jour du JDT | 0
0
Daily Scrum | 0
0
HTML | 0
0
Base de donnée | 0
0
PHP | 0
0
Typo3 | 0
0
Création jeu flash | 0
0
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## Planning
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 2
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 3
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 4
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 5
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 6
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 7
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 8
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 9
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 10
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 11
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 12
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 14
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 16
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
STOP

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Date:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Date: | 2017-05-29
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Rédaction CDC | 27 | Création du cahier des charges en vérifiant qu'il y ait assez de tâches pour mon collègue et moi. Nous avons fait des recherches pour savoir si l'utilisation d'un cms (typo3) est vraiment nécessaire ou productif pour notre projet. J'ai regardé deux vidéos, une qui résume ce qu'est typo 3 et une autre qui explique comment l'installer. Nous avons essayé chacun de nous de l'installer sur notre poste. une erreur est survenue lors de l'ouverture du fichier index.html présent dans le dossier de typo3. Elle indiquait qu'aucun fichier d'installation n'était présent. Il a fallu créer ce fichier en faisant une copie du fichier INSTALL déjà présent dans le dossier de typo3 et le renommer. Le navigateur propose alors une installation basique avec une interface assez complète. Une fois l'installation terminée, la page me propose de me connecter avec les identifiant d'administrateur entrés à l'installation mais au moment de la connexion, un chargement infini prend place et plus rien ne se passe. J'ai essayé de modifier les extensions utilisés dans le php.ini mais cela ne fonctionne toujours pas. Pas de solution pour le moment.
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 2 | Date: | 2017-05-30
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Cours théoriques | 15 | Cours théoriques
Création plannif + JDT | 3 | Création de la planification avec MSProject + Création de mon journal de travail.
Mise en place GitKraken | 3 | Création d'un répertoire Git en ligne + invitation des membres nécessaires (M. Gruaz + Pittier Fabien)
Mise à jour du JDT | 5 | Ajout de l'extension google chrome pour les points poker. Création des cartes + rédaction des UserStories pour chaque carte et attribution des points. Déplacement des tâches que l'on doit faire pendant le sprint en cours dans le tableau "To Do"
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du journal de travail
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 3 | Date: | 2017-05-31
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Daily Scrum | 1 | Daily scrum avec Fabien Pittier
Typo3 | 5 | Mme Hardegger nous a aidé à comprendre comment fonctionne typo3 et l'installer
Typo3 | 13 | nous suivions un tutoriel qui nous montre les marches à suivre afin de mettre en place typo3 pour le site internet. Pendant la matinée nous avons appri à créer une page mère qui aura des sous pages, créer des templates afin de les charger pour une page ou plusieurs pages, modifier le nom et les propriétés d'une cellulle contenue dans un page (cellulle qui servira à insérer du contenu). Le tutoriel est effectué sur une ancienne version de typo3 ce qui cause du retard quand on cherche un menu précis ex: je cherchais comment modifier le template de la page mère mais dans l'ancienne version la page mère contient un template vide par défaut. Alors que je cherchais cette template, j'ai constaté qu'il fallait la créer car la nouvelle version n'en contient pas une de base. Un autre problème est survenu plus tard quand il fallait charger le template créé. Du code qui ne devait pas figurer dans le fichier main_1_column_with_menu.html a été généré et je ne connais malheureusement pas la raison de cette action. J'ai alors supprimé ce bout de code et cela fonctionne correctement. En lançant le site (index.php) il me ditait qu'il manquait une extension. Mon collègue et moi cherchions la solution pendant un bon moment jusqu'à ce que nous ayons décidé de demander de l'aide à Mme Hardegger. Elle nous a expliqué comment ajouter cette extension.
Typo3 | 5 | J'ai continué à suivre le tutoriel qui m'a permis de comprendre l'utilité de faire plusieurs templates. J'ai aussi compris comment les attribuer à une page souhaitée.
Base de donnée | 2 | Création du mcd avec Jmerise (pas terminé)
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du journal de travail
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 4 | Date: | 2017-06-02
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Daily Scrum | 1 | Daily scrum avec Fabien Pittier
Mise à jour GitKraken | 5 | Mal entendu sur git kraken : Quand nous effectuions un commit, nous ne pouvions pas voir les fichiers uploadés par l'autre. Simplement car nous avions mal compris le fonctionnement de git kraken. Nous avons demandé de l'aide a M.Gruaz qui nous a bien expliqué comment et pourquoi ça se passait comme ça. Nous avons donc créé une nouvelle branche à partir du master. Elle contien tous les fichier, ce qui facilite l'ajout de liens et références pour le journal de travail.
Typo3 | 16 | J'ai continué à suivre le tutoriel qui m'a permis de comprendre comment créer des modèles comme le header ou le footer mais aussi de modifier et ajouter du contenu dans d'autres petites parties qui sont dans le header. J'ai aussi appris que l'on peut faire plusieurs modèles que l'on attribue à une ou plusieurs pages quand on le souhaite avec une simple modification dans une liste déroulante. biensur chaque contenu doit d'abord être codé dans un "setup".J'ai essayé de mettre un logo dans la partie gauche du header mais celle-ci n'apparaissait pas. J'ai donc cherché si l'erreur se trouvait dans le code fournit par typo3 et je n'ai rien trouvé, parcontre j'ai constaté qu'il y avait une petite différence entre le code fournit par typo3 et celui qui est disponible sur le site du tutoriel. J'ai donc copié celui qui est à disposition sur le site et j'ai remplacé le mien avec le nouveau. Maintenant le logo apparait correctement. En avançant dans le tutoriel, Fabien a remarqué qu'en responsive, le site n'affiche pas l'image pour la barre de menu. Nous avons cherché pendant un bon moment, dans le code html, dans les "setups" même dans les extensions de php.ini mais nous n'avons pas trouvé de solution. Nous avons donc fait appel à Mme Hardegger et elle nous a aidé a trouver la solution. C'était dans un fichier que le tutoriel nous a dit de créer et de modifier mais nous ne l'avons pas réutilisé depuis, ce qui nous a fait oublier son existence. L'image ne s'affichait pas car dans ce fichier qu'il fallait modifier l'image qui était chargée était mal répertoriée et avait un "/" avant le répertoire ce qui causait une mauvaise intérpretation.
Maquette site | 3 | Création de mes maquettes personnelles. Je fais sur paint un schéma de comment je voudrais que le site soit mis en place. Je structure la page de profile et la page d'accueil. Une fois les deux schémas terminés, je compare mes exemples avec ceux de Fabien et nous convenons d'une version finale pour les maquettes.
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du journal de travail
Mise à jour GitKraken | 1 | Mise à jour de git kraken avec un commit des dernières modifications effectuées
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 5 | Date: | 2017-06-26
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 6 | Date: | 2017-07-03
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 7 | Date: | 2017-07-10
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 8 | Date: | 2017-07-17
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 9 | Date: | 2017-07-24
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 10 | Date: | 2017-07-31
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 11 | Date: | 2017-08-07
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 12 | Date: | 2017-08-14
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 13 | Date: | 2017-08-21
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 14 | Date: | 2017-08-28
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 15 | Date: | 2017-09-04
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 16 | Date: | 2017-09-11
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
STOP