## Donnees
Module : | DemoMot
Prénom - nom : | Fabien Pittier
Classe : | Grp2a
Lieu : | ETML
Date Début : | 2017-05-29
Date Fin: | 2017-06-26
Nombre de semaines: | 16
Nombre de Périodes/Semaine : | 9
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Rédaction CDC
2 | Mise en place Trello
3 | Mise en place GitKraken
4 | Mise à jour Trello
5 | Mise à jour GitKraken
6 | Recherches
7 | Création plannif + JDT
8 | Mise à jour du JDT
9 | Daily Scrum
10 | HTML
11 | Base de donnée
12 | PHP
13 | Typo3
14 | Création jeu flash
15 | Cours
16 | Maquête Site
17 | Rédaction problème
18
19
20
21
22
23
24
25

## Diagramme
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16
Absence - Imprévus | 0
0
Rédaction CDC | 0
0
Mise en place Trello | 0
0
Mise en place GitKraken | 0
0
Mise à jour Trello | 0
0
Mise à jour GitKraken | 0
0
Recherches | 0
0
Création plannif + JDT | 0
0
Mise à jour du JDT | 0
0
Daily Scrum | 0
0
HTML | 0
0
Base de donnée | 0
0
PHP | 0
0
Typo3 | 0
0
Création jeu flash | 0
0
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## Planning
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 2
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 3
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 4
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 5
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 6
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 7
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 8
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 9
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 10
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 11
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 12
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 14
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 16
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
STOP

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Date:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Date: | 2017-05-29
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Rédaction CDC | 27 | Rédaction d'un cahier des charges à faire valider et signer par le prof
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 2 | Date: | 2017-05-30
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Cours | 15 | Cours théoriques
Rédaction CDC | 3 | Finit réadaction + fait signer le cahier des charges au prof
Création plannif + JDT | 1 | Création journal de travail
Mise en place GitKraken | 2 | Rejoind l'invitation sur github de Jimmy, installation de gitkraken sur le pc et initialisation de gitkraken | https://github.com/LopezJim/Demomot
Mise en place Trello | 5 | Ajout de l'extension google chrome pour mettre des points aux cards | https://chrome.google.com/webstore/detail/scrum-for-trello/jdbcdblgjdpmfninkoogcfpnkjmndgje/related
Mise en place Trello |  | Création des tableaux "PB-DemoMot-Lopezji-Pittierfa" et "SB-DemoMot-Lopezji-Pittierfa", Créations de cartes avec estimations de popints poker et user story en description | https://trello.com/b/csbn2maM/pb-demomot-lopezji-pittierfa
Mise en place Trello |  | Déplacement des cartes dans Sprint Backlogs en fonction des tâches que l'on va effectuer ce sprint | https://trello.com/b/TaN4itsi/sb-demomot-lopezji-pittierfa
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du journal de travail + commit sur gitKraken
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 3 | Date: | 2017-05-31
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Daily Scrum | 1 | Daily scrum avec Jimmy | DailyScrum.txt
Typo3 | 5 | Mme Hardeger venue nous aider pour la mise en place de typo3 car on ne parvenait pas à résoudre le problème rencontré, le problème venait de Open SSL -> le problème a été résolu en mettant en commentaire une ligne de code utilisant Open SSL + Rédaction du problème dans fichier word (Problème 1) | Problemes.docx
Typo3 | 9 | Suit tuto conseillé par mme Hardeger afin de mettre les premiers contenus etc… Finit tuto jusqu'au point 5, en train de faire point 6 ("Ajout contenu dans page Home") | http://typo3buddy.com/typo3-template-tutorial/fluid/
PAUSE MIDI
Typo3 | 4 | Bloqué sur le point 6 ("Ajout contenu dans page Home") car il y a une erreur "no rendering definition" au lancement de la page, recherches sur plusieurs forum mais aucune aide utile alors on demande de l'aide à Mme Hardeger, problème résolu: il fallait inclure un "gabarit" (extension) -> Rédaction du problème dans fichier word (Problème 2) | Problemes.docx
Typo3 | 6 | Continue à avancer dans le tuto: point 6 jsqu'au dernier point (point 15 ("Ajouter contenu aux pages")) | TYPO3 Fluid tutorial: build a TYPO3 website with Fluid templates
Typo3 | 1 | Débute tuto supplémentaire | http://typo3buddy.com/typoscript/the-main-typoscript-template/
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du journal de travail
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 4 | Date: | 2017-06-02
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Daily Scrum | 1 | Daily scrum avec Jimmy | DailyScrum.txt
Mise à jour GitKraken | 5 | Commit des modifs effectuées la dernière fois, on merge tous nos branches sur master. On comprends pas pourquoi jimmy ne voit pas me doccuments depuis sa branche et moi pas les siens depuis sa branche. Demande l'aide de gruaz -> Il faut recréer une branche depuis Master pour voir toutes les modifs effectuées sur Master -> Création branche "FPR01" depuis Master
Typo3 | 6 | Continue le tuto supplémentaire, dans le tuto on apprend à faire les include: header, top menu, Breadcrumb menu, Menu à gauche de la page, footer. Mais 1 prolème: Mettre image | http://typo3buddy.com/typoscript/adding-sub-templates/
Typo3 | 3 | Problème: On arrive pas à afficher une image comme fait dans le tuto, qui se situe dans le header. Problème non résolu.
PAUSE MIDI
Typo3 | 8 | Résolution du problème(Avec l'aide de Mme Hardegger): Le lien de l'image était faux, il y avait un "/" en trop devant le lien de l'image (En tentant de résoudre le problème j'ai fait une manipulation qui a supprimé la base de donnée donc j'ai récupérer le site que Jimmy faisait en même temps que moi en parrallele)
Maquête Site | 3 | Réalisation des maquêtes de nos deux pages du site, tout d'abbord chacun avons fait une maquette de notre côté ensuite on a regroupé nos idées pour faire les 2 maquêtes finales du site | Maquettes
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du jdt
Mise à jour GitKraken |  | Commit des modifs du jdt
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 5 | Date: | 2017-06-06
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Cours | 15 | Cours théoriques
Daily Scrum | 1 | Daily scrum avec Jimmy | DailyScrum.txt
Typo3 | 9 | Mettre contenus (textes) au centre (Problème: dans le css de base, Main.css la fonctionnalité permettant d'afficher le texte à gauche, droite ou au centre n'est pas prise en charge => Crée fichier custom.css qui ajoute ces fonctionnalités) | Problemes.docx
|  | custom.css | ..\typo3\fileadmin\templates\css\custom.css
Maquête Site | 1 | Logo + bande + background => Accords avec Jimmy | ..\typo3\fileadmin\templates\images
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du jdt
Mise à jour GitKraken |  | Commit des modifs du jdt
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 6 | Date: | 2017-06-07
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Daily Scrum | 1 | Daily scrum avec Jimmy | DailyScrum.txt
Mise à jour GitKraken | 3 | Regarde avec prof pour mettre typo3 sur gitkrkaken car typo3 trop lourd pour mettre sur gitkrkaken -> Prof nous montre .gitignore -> Mise en place de .gitignore sur notre dépôt (Permet de pas prendre en compte tous les fichiers de typo3)
Typo3 | 6 | Mise en place de contenu comme voulu dans la maquete sur le site (titre, 2 colonnes dans page compte etc..)
Typo3 | 5 | Problème: nos propres images ne s'affichent pas sur le site (image par défaut reste) et l'image de background ne se change pas (ajoutée dans le css) | ..\typo3\fileadmin\templates\css\custom.css
PAUSE MIDI
Typo3 | 2 | Résolution problème: J'ai ajouté les images dans la mauvaise arborescence et modifié le mauvais css (ancien site) -> Modifié dans bon site -> Problème résolu | ..\typo3\fileadmin\templates\css\custom.css
Rédaction problème | 3 | Rédaction problème rencontré + remet au prore problème rencontré avant | Problemes.docx
Typo3 | 3 | Finalisation de la mise en place du contenu comme voulu dans maquête
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du jdt
Mise à jour GitKraken |  | Commit modifications du jour (Site + JDT + mise à jour daily scrum)
Cours | 3 | Temps pour réviser examens allemand accordé par Doyen
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 7 | Date: | 2017-06-09
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Daily Scrum | 1 | Daily scrum avec Jimmy | DailyScrum.txt
Mise à jour GitKraken | 2 | La derniere fois on a enlevé .gitignore car il ne fonctionne pas (sauvegarde pas tous les fichiers et nous avons besoin de certains fichiers qu'il ne sauvegarde pas) -> Met typo3 complet -> vu qu'il y a beaucoup de fichiers gitkraken met longtemps pour faire commit (maintenant on travail avec 3 branches: FPR02, JLZ02, DEV)
Typo3 | 12 | Crée des utilisateurs pour le site, quand pas connecté -> sur page compte -> demande connexion Essaie de pouvoir mettre du contenu sur une colonne en dessus de contenu sur 2 colonnes -> test plein d'idées mais ne trouve pas comment faire Sur internet trouve pas de pages / forums qui expliquent comment faire
PAUSE MIDI
Typo3 | 6 | Cherche à résoudre problème d'ajout de contenu sur toute la longueur du site en dessus des 2 collones Mise en place pages connexion et deconnexion -> problemes de redirection cherche comment utiliser extension builder -> lit doc | https://docs.typo3.org/typo3cms/extensions/extension_builder/Introduction/Index.html
Rédaction problème | 2 | il fallait ajouter colonnes dans: Liste -> storage folder -> edit: main 2 column without menu connexion/ deconnexion -> il y avait redirection de page de base vers une page qui n'existait pas
Mise à jour du JDT | 1 | Mise à jour du jdt
Mise à jour GitKraken |  | Commit modifications du jour (Site + JDT)
Cours | 3
Total semaine | 27 | Max. 27
Semaine | 8 | Date: | 2017-06-12
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 9 | Date: | 2017-06-13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 10 | Date: | 2017-06-14
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 11 | Date: | 2017-06-16
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 12 | Date: | 2017-06-26
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 13 | Date: | 2017-08-21
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 14 | Date: | 2017-08-28
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 15 | Date: | 2017-09-04
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
Semaine | 16 | Date: | 2017-09-11
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 27
STOP